## Feature Testing
Reported by | Feature to test | Priority | Necesary tests | Expected results | Limitations | State
Who's asking? | What are we testing? | How important is it? | What should we do? | What should happen? | Anything specific? | How is it going?
| Inicio de Juego | 1. Very important | Debe poder jugarse al dar Play en pantalla de inicio | Debe iniciarse sin problemas |  | Done
| Barra de estamina | 2. Important | Debe recargarse sin problema | La estamina debe recargarse en todo momento |  | Done
| Inventario - Textos | 1. Very important | El inventario debe tener textos acordes a los objetos | Mostrar textos correctos de los objetos |  | Done
| Inventario - Navegación | 1. Very important | Debe haber una manera intuitiva de salir del menú | Salir del menú sin ningún obstáculo |  | Done
| Inventario - Consumibles | 1. Very important | Solo se deben poder consumir objetos consumibles | Los objetos tipo pista no se pueden consumir |  | Done
| Inventario - Al consumir | 1. Very important | Al consumir objetos del inventario estos se eliminan | Los objetos consumibles desaparecen del inventario |  | Done
| Inventario - Botones | 1. Very important | Arreglar botones del inventario para que funcionen | No debe interactuar con botones que no correspondan |  | Done
| Enemigos - Colisión | 1. Very important | Los enemigos no deben atravesar paredes | Los enemigos no atraviesan paredes |  | Done
| Enemigos - IA distancia | 1. Very important | Los enemigos grunt no bajan la guardia a larga distancia | Los enemigos grunt responden a larga distancia |  | Done
| Paredes - textura | 2. Important | Los enemigos no deben cruzar las paredes de la ciudad | Los enemigos no cruzan paredes |  | Done
| Enemigos - Paredes ciudad | 2. Important | No todas las paredes tienen la textura correcta | Todas las paredes en donde se encuentre el jugador deben tener textura |  | Done
| UI General | 1. Very important | Los usuarios deben tener visibilidad clara de la UI | Los jugadores entienden todos los elementos de UI |  | Done
| HUD | 3. Mid | Arreglar el HUD para que sea más intuitivo | El jugador debe poder entender el HUD sin problema |  | Done
| Dash y texto | 2. Important | Arreglar que no se pueda mover el dash a otro lugar | El jugador debe permanecer quieto cuando hace dash |  | Done
| Diálogos de NPCs | 2. Important | Al interactuar con los NPCs con diálogos estos deben aparecer | Al interactuar con NPCs los diálogos deben mostrarse sin problema |  | Done
| Interacción con la tienda | 3. Mid | Debe aparecer el input de interacción | Debe poderse interactuar apenas se acerca a la tienda |  | Done
| Juego post-muerte | 1. Very important | Arreglar el juego al momento de que el jugador muere | El juego debe parar totalmente cuando el jugador muere |  | Done
| Muerte en el bar | 2. Important | Probar el videojuego cuando el jugador muere en el bar | El jugador muere y al respawnear aparece en el lugar correcto |  | Done
| Nivel tutorial | 1. Very important | Arreglar la guía del juego luego de terminar el tutorial | El jugador completa el tutorial correctamente |  | Done
| Nivel ciudad | 1. Very important | Arreglar colisiones para que no se pueda salir del mapa | El jugador puede andar por la ciudad sin salir del mapa |  | Done
| Blockeo en límites ciudad | 1. Very important | Poner límites en la ciudad para que no se pueda salir | El jugador no debe poder salirse del mapa |  | Done
| Curas | 1. Very important | Arreglar el sistema de inspección y curas | El jugador puede consumir los consumibles de cura |  | Done
| Arreglar Widget Curas | 2. Important | Ajustar widget de curas | El jugador debe entender dónde está el widget de curas |  | Done
| Sistema de Progresión | 2. Important | Al terminar el nivel tutorial debe indicar la progresión | Al acabar con todos los enemigos del bar se muestra progresión |  | Done
| Sistema de Progresión - Misiones | 2. Important | El jugador debe poder verificar sus misiones | Deben aparecer las misiones correctamente |  | Done
| Lags / Rendimiento Bar | 3. Mid | El juego debe reproducirse sin bajones en el nivel bar | Jugar sin ningún bajón de rendimiento |  | Done
| Jugador en Mapa | 2. Important | Verificar que el jugador se vea en el mapa | El jugador debe verse en el mapa |  | Done
| Edificios Invisibles | 2. Important | Ver edificios por su interior | Los edificios no deben verse desde su interior |  | Done
| DevRoom | 3. Mid | Arreglar el dev room para que funcione | Moverse sin problemas al entrar al devroom |  | Done
| Pistas - Iluminación | 2. Important | Arreglar la iluminación de las pistas | Las pistas deben verse con claridad |  | Done
| Perdida de Mouse | 2. Important | No debe perderse en ningún momento | NO debe desaparecer en ningún momento |  | Done
| Raycast de golpeos | 3. Mid | Arreglar los raycasts pues es muy difícil golpear | El sistema de combate debe ser preciso |  | Done

## Bug Report
Bug name | ID | Reproductivity | Expected Result | Actual Result | Evidence | Priority | Date | Found by | Department | Asigned to | Revision date | Solved? | Solved By
Example | 0 | How does it happen? | How should it work? | How does it actually work? | (Video link if needed) | How bad is it? | 2025-08-08 | Who snitched? | Who has to fix it? | Who is in trouble? | 2024-08-06 | Is it solved? | Who's the hero?
Inventario – Objetos de inspección | 1 | Si el jugador agarra un objeto de inspección, los consumibles dejan de poder consumirse | Los objetos consumibles no deberían afectarse por los objetos de inspección | Cuando el jugador coge un objeto de inspección los consumibles dejan de poder usarse |  | 3. Not Playable | 2026-05-15 | Axel | Programming | Alek | 2026-05-20 | Yes | Alek
Inventario – Arma + objeto inspección | 2 | Si el jugador recoge el arma primero se puede consumir el objeto de inspección | Los objetos de inspección no deberían poder consumirse en ningún caso | Los objetos de inspección se pueden consumir si se agarran de primeras |  | 3. Not Playable | 2026-05-15 | Axel | Programming | Alek | 2026-05-20 | Yes | Alek
Enemigos atraviesan paredes | 3 | Mover enemigos cerca de una pared y verificar si la cruzan | Los enemigos no deben atravesar paredes | Los enemigos atraviesan las paredes del escenario |  | 2. Game Crash | 2026-05-15 | Axel | Programming | Alek | 2026-05-20 | Yes | Alek
Salida del mapa – colisiones ciudad | 4 | Intentar caminar hacia los bordes del nivel ciudad | El jugador no debe poder salirse del mapa | El jugador puede salirse del área jugable |  | 2. Game Crash | 2026-05-15 | Alek | Programming | Alek | 2026-05-20 | Yes | Alek
Juego no pausa al morir | 5 | Dejar que el jugador muera en cualquier nivel | El juego debe detenerse completamente al morir | El juego continúa ejecutándose cuando el jugador muere |  | 3. Not Playable | 2026-05-15 | Sergio | Programming | Alek | 2026-05-20 | Yes | Alek
Paredes sin textura | 6 | Recorrer el nivel y buscar paredes sin textura | Todas las paredes deben tener textura correcta | Algunas paredes aparecen sin textura |  | 1. Total Crash | 2026-05-15 | Alek | Art | Sergio | 2026-05-20 | Yes | Sergio
Edificios visibles desde interior | 7 | Entrar a un edificio y mirar las paredes | El interior de edificios no debe verse desde fuera y vice-versa | Los edificios se pueden ver por su interior |  | 1. Total Crash | 2026-05-22 | Alek | Programming | Alek | 2026-05-26 | Yes | Alek
Cursor del mouse se pierde | 8 | Navegar por los menús por un tiempo prolongado | El cursor no debe desaparecer en ningún momento | El cursor desaparece en ciertos momentos |  | 2. Game Crash | 2026-05-22 | Sergio | Programming | Alek | 2026-05-26 | Yes | Alek
Raycasts de combate imprecisos | 9 | Intentar golpear enemigos en combate | El sistema de combate debe registrar golpes correctamente | Es muy difícil registrar golpes debido a raycasts incorrectos |  | 2. Game Crash | 2026-05-22 | Axel | Programming | Alek | 2026-05-26 | Yes | Alek
Lags en nivel bar | 10 | Jugar el nivel bar durante varios minutos | El juego debe correr sin bajones de rendimiento | Se producen bajones de FPS en el nivel bar |  | 1. Total Crash | 2026-05-22 | Sergio | Programming | Alek | 2026-05-26 | Yes | Alek

## Data
TEAM | SEVERITY | PRIORITY | DEPARTMENTS | TESTING STATE